

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

***05.09.2022 года № 25***

*Санкт-Петербург*

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА**

**РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ**

**ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях осуществления единообразного методологического подхода к разработке, утверждению и реализации муниципальных программ местная администрация муниципального образования муниципальный округ Обуховский,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО МО Обуховский в соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящий Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ распространяет свое действие на муниципальные программы, утверждаемые, начиная с 2023 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава местной администрации И.О. Кудровский

Приложение № 1

*к Постановлению МА МО МО Обуховский*

*от 05.09.2022 № 25*

**Порядок**

**разработки, утверждения, реализации и оценки**

**эффективности муниципальных программ МО МО Обуховский**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО МО Обуховский (далее - муниципальная программа).

1.2. Муниципальная программа – правовой акт, содержащий комплекс мероприятий на трехлетний период, направленный на улучшение качества жизни населения муниципального образования и решение определенного вопроса местного значения, установленного действующим законом Санкт-Петербурга.

1.3. Муниципальная программа направлена на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального округа, повышение результативности расходов местного бюджета и решение вопросов местного значения.

1.4. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется местной администрацией.

1.5. Цель программы – прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально- экономического развития МО МО Обуховский, которое планируется достичь посредством реализации мероприятий программы.

1.6. Задача программы – направление деятельности по достижению цели программы.

1.7. Муниципальная программа разрабатывается на 3 (года) года и утверждается постановлением местной администрации МО МО Обуховский.

1.8.Муниципальная программа должна иметь название, отражающее наименование вопроса местного значения, и содержать следующие разделы:

1) паспорт муниципальной программы *(по форме в соответствии с* ***Приложением № 1****)*;

2) план реализации муниципальной программы *(по форме в соответствии с* ***Приложением 2****)*;

3)обоснование и расчеты необходимого объема финансирования программы *(по форме в соответствии с* ***Приложением 3****)*.

1.9. Методическое руководство и координацию при разработке и реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ осуществляет глава местной администрации и начальник финансово-экономического отдела местной администрации.

**2. Принятие решений о разработке муниципальных программ**

2.1. Принятие решений о разработке муниципальных программ осуществляется главой местной администрации МО МО Обуховский.

2.2. Критериями отбора для включения мероприятий (работ, проблем, задач) в муниципальную программу являются:

- соответствие проблем (задач) вопросам местного значения и приоритетным направлениям социально-экономического развития МО МО Обуховский;

- значимость проблемы (задачи), в том числе с учетом поступивших обращений жителей МО МО Обуховский;

- повышение эффективности местного самоуправления для решения вопросов местного значения МО МО Обуховский.

**3. Разработка и утверждение муниципальных программ**

3.1. Проект муниципальной программы разрабатывается соответствующим структурным подразделением и/или (должностным лицом) местной администрации в связи с началом работы над составлением проекта местного бюджета МО МО Обуховский на 3-х летний период.

3.2. До принятия муниципальной программы осуществляется оценка качества проекта муниципальной программы. Оценка качества проекта и полноты муниципальной программы осуществляется коллегиально.

3.3. Проект муниципальной программы, финансируемой за счет средств бюджета МО МО Обуховский, представляется на утверждение главы местной администрации вместе с проектом бюджета МО МО Обуховский на 3-х летний период.

3.4. Утвержденные муниципальные программы представляются в муниципальный совет в составе материалов к проекту бюджета муниципального образования.

3.5. Программы являются основанием для формирования местного бюджета на 3-х летний период и утверждаются постановлениями местной администрации МО МО Обуховский до даты внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение в муниципальный совет МО МО Обуховский.

3.6. Программе должен соответствовать отдельный код бюджетной классификации в бюджете.

3.7. Внесение изменений в программу осуществляется в порядке, аналогичном утверждению программ.

3.8. Реализация программы может быть прекращена по инициативе органов местного самоуправления МО МО Обуховский и (или) упразднена по результатам оценки эффективности ее реализации.

3.9. Утвержденные муниципальные программы используются для обоснования объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, выделяемых из бюджета МО МО Обуховский на 3-х летний период.

3.10. Внесение изменений в действующую программу осуществляется разработчиком муниципальной программы в случае уточнения объемов и источников ее финансирования, включения новых и исключения неэффективных мероприятий программы. Внесение изменений в действующую программу осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

3.11. Отчет об исполнении муниципальной программы должен содержать сравнительный анализ расходов, предусмотренных в местном бюджете на финансирование каждого мероприятия муниципальной программы, с фактическим использованием средств местного бюджета по каждому мероприятию муниципальной программы *(по форме в соответствии с* ***Приложением № 4****)*.

3.12. Отчеты об исполнении муниципальных программ формируются не позднее 01 апреля.

3.13**.** Утвержденные муниципальные программы, муниципальные правовые акты о внесении изменений в муниципальные программы подлежат опубликованию на официальном сайте МО МО Обуховский в сети Интернет.

**4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

4.1. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов и эффективности использования бюджетных средств.

4.2. Критериями эффективности муниципальных программ являются следующие:

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности Программы (**К**) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:

***К = К1 + К2 + К3 + К4***

Каждый критерий (**Кн**) эффективности рассчитывается в соответствии с балльной системой оценки, определенной приложением №1 к настоящим Правилам.

Для оценки итоговых интегральных оценок может использоваться следующая качественная шкала:

|  |  |
| --- | --- |
| Суммарное значение интегрального  показателя **К** | Качественная характеристика Программы |
| от *35* до *40* баллов | Эффективная |
| от *25* до *35* баллов | Достаточно эффективная |
| от *15* до *25* баллов | Малоэффективная |
| менее *15* баллов | Неэффективная |

4.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет  главе Местной администрации в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы информацию для оценки эффективности реализации муниципальной программы, содержащую основные сведения о результатах реализации муниципальной программы, выполнении целевых показателей.

4.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с п. 4.2 настоящего порядка. По результатам указанной оценки, не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения об утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период в Совет, может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении ее реализации.

4.5. На основании оценки эффективности муниципальных программ отделом бухгалтерии и организационно-правовым отделом могут быть подготовлены в адрес главы Местной администрации предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ, в том числе:

- о прекращении в дальнейшем реализации муниципальных программ ввиду ее неэффективности;

- об определении конкретных мер, направленных на улучшение ситуации по реализации отдельных муниципальных программ;

- о сокращении срока реализации муниципальных программ;

- внесение изменений в муниципальную программу, касающихся увеличения объемов финансирования программных мероприятий.

**СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *критерий* | *Формулировка критерия* | *Содержание критерия* | *Бальная система оценки* |
| **К1** | Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития | 1. Проблема отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым, в том числе програмно-целевыми методами, и соответствует проблемной отрасли | **10** |
| 2. Проблема не отнесена нормативными правовыми актами муниципального образования, но характеризуется показателями, значения которых значительно (более чем на 30%) отличаются от городских в худшую строну и имеет неблагоприятную динамику | **5** |
| 3. Проблема не отнесена нормативными правовыми актами и материалы программного документа не позволяют сделать однозначных выводов об имеющихся неблагоприятных тенденциях | **0** |
| **К2** | Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы | 1. Наличие в Программе целевых показателей эффективности Программы. В случае отсутствия статистических сведений разработаны методы расчета текущих значений показателей | **10** |
| 2. В программе рассчитаны целевые показатели эффективности реализации Программы. Методика расчёта этих показателей в Программе отсутствует | **5** |
| 3. Целевые показатели эффективности Программы отсутствуют | **0** |
| **К3** | Уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры | 1. Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило свыше 80% от запланированного значения | **10** |
| 2. Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило от 50 до 80% от запланированного значения | **5** |
| 3. Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило менее 50% от запланированного значения | **0** |
| **К4** | Организация управления контроля за ходом исполнения Программы | 1. Ежегодный отчет о ходе реализации Программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям | **10** |
| 2. Ежегодный отчет о ходе реализации программ не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода реализации Программы | **5** |
| 3. Отчет о ходе реализации Программы не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и должен быть переработан | **0** |

**Приложение № 1**

к Порядку разработки, утверждения,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ МО МО Обуховский

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА \_\_\_\_\_ ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД \_\_\_\_\_\_ ГОДОВ

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

(*название программы*)

Паспорт МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы |  |
| 2. | Правовые основания для разработки программы: |  |
| 3. | Реализуемый вопрос местного значения | Пункт \_\_\_ части \_\_\_ статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»: |
| 4. | Разработчик программы | местная администрация муниципального образования муниципальный округ Обуховский |
| 5. | Основные цели и задачи программы: |  |
| 6. | Срок реализации | Например, 2023 год |
| 6.1. | Плановый период | Например, 2024 – 2025 гг. |
| 7. | Источники финансирования | местный бюджет МО МО Обуховский |
| 8. | Объем финансирования программы на \_\_\_\_\_ год  (в тыс. руб.) |  |
| 8.1. | Объем финансирования программы на \_\_\_\_ год  (в тыс. руб.) |  |
| 8.2. | Объем финансирования программы на \_\_\_\_ год  (в тыс. руб.) |  |
| 9. | Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  |

**Приложение № 2**

к Порядку разработки, утверждения,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ МО МО Обуховский

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Натуральные показатели | Сроки  исполнения | 20\_\_ г. | Плановый период | |
| Денежные показатели (тыс. руб.) | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | |  |  |  |

**Приложение № 3**

к Порядку разработки, утверждения,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ МО МО Обуховский

ОБОСНОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ

НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»,

*Наименование программы*

КБК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет и обоснование | 20\_\_ г. | Плановый период | |
| общая сумма, (тыс. руб.) | 20 \_\_ г. | 20 \_\_ г. |
| 1. |  |  |  |  | |  |
| 2.  2. |  |  |  |  | |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | |

**Приложение № 4**

к Порядку разработки, утверждения,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ МО МО Обуховский

**О Т Ч Е Т**

местной администрации муниципального образования

муниципальный округ Обуховский

об исполнении муниципальной программы

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

*(название)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятия | Сведения об объемах финансирования,  ( тыс. руб. ) | | **% исполнения** от запланированного |
| **Запланировано**  (за счет средств местного бюджета МО МО Обуховский) | **Исполнено**  (за счет средств местного бюджета МО МО Обуховский) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | |  |  |  |