ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ**

**(ИКМО МО ОБУХОВСКИЙ)**

2017 – 2022 гг.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РЕШЕНИЕ № 1**

«23» июня 2019 года Санкт-Петербург

***О Календарном плане мероприятий по подготовке***

***и проведению выборов депутатов***

***МС МО МО Обуховский шестого созыва***

 На основании пункта 10 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 11 статьи 14 Закона Санкт-Петербурга

от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

***РЕШИЛА:***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Обуховский шестого созыва согласно Приложению к настоящему решению.2. Разместить настоящее решение на странице ИКМО МО ОБУХОВСКИЙ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».3. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя ИКМО МО ОБУХОВСКИЙ М.Н.Толчанову.Председатель ИКМО МО ОБУХОВСКИЙ М.Н.Толчанова  |    М.Н.Толчанова |
| Секретарь ИКМО МО ОБУХОВСКИЙ Т.В.Соловьева |  Т.В.Соловьева |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНРешением ИКМО МО ОБУХОВСКИЙот 23.06.2019 № 1«О Календарном плане мероприятий по подготовкеи проведению выборов депутатовМС МО МО Обуховский шестого созыва» |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**депутатов Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Обуховский**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата официального опубликования решения о назначении выборов**  | **«23» июня 2019 года** |
| **День голосования** | **8 сентября 2019 года** |

Настоящий календарный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ); Законом Санкт-Петербурга от 21 мая
2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Содержание мероприятия | Основание | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
| 1 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения УИК, помещений для голосования | Пункт 7 статьи 19 ФЗ,пункт 6 статьи 9 ЗаконаСанкт-Петербурга | Не позднее 29 июля 2019 года | Главы администраций районов Санкт-Петербурга |
| 2 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (при необходимости) | Пункт 5 статьи 19 ФЗ,пункт 4 статьи 9 ЗаконаСанкт-Петербурга | Не позднее 8 августа 2019 года, а в исключительных случаях – не позднее 4 сентября 2019 года | Окружные избирательные комиссии |
| 3 | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (в случае образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей) | Пункт 7 статьи 9 ЗаконаСанкт-Петербурга | Не позднее 6 сентября 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 4 | Представление сведений об избирателях в ИКМО, УИК для составления списков избирателей | Пункт 6 статьи 17 ФЗ,пункт 6 статьи 7 ЗаконаСанкт-Петербурга | Сразу после назначения дня голосования или после образования комиссий | Главы администраций районов Санкт-Петербурга, командиры воинских частей,руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 5 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Пункт 7 статьи 17 ФЗ,пункт 7 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 27 августа 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования, участковые избирательные комиссии |
| 6 | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (в случае образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей) | Пункт 15 статьи 7 ЗаконаСанкт-Петербурга | Не позднее 7 сентября 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
| 7 | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим УИК | Пункт 13 статьи 17 ФЗ,пункт 11 статьи 7 ЗаконаСанкт-Петербурга | Не позднее 28 августа 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| 8 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | Пункт 15 статьи 17 ФЗ,пункт 13 статьи 7 ЗаконаСанкт-Петербурга | С 28 августа 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
| 9 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, заверение печатью УИК | Пункт 14 статьи 17 ФЗ,пункт 12 статьи 7 ЗаконаСанкт-Петербурга | Не позднее 7 сентября 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
| 10 | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, его заверения и уточнения | Пункт 12 статьи 17 ФЗ, пункт 10 статьи 7 ЗаконаСанкт-Петербурга | Не позднее 28 августа 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| 11 | Подача личного письменного заявления в УИК о включении в список избирателей на избирательном участке, образованном в месте временного пребывания избирателей (в случае образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей) | Пункт 17 статьи 17 ФЗ,пункт 15 статьи 7 ЗаконаСанкт-Петербурга | Не позднее 4 сентября 2019 года | Избиратели |
| 12 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Пункт 13 статьи 17 ФЗ,пункт 11 статьи 7 ЗаконаСанкт-Петербурга | Не позднее 7 сентября 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** |
| 13 | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на ИКМО или УИК | Пункт 1 статьи 25 ФЗпункт 2 статьи 15 ЗаконаСанкт-Петербурга | До начала формирования окружных избирательных комиссий | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 14 | Формирование окружных избирательных комиссий | Пункт 1 статьи 25 ФЗ,пункт 3 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 19 июля 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 15 | Опубликование в средствах массовой информации сообщения о сроке и порядке внесения предложений по кандидатурам в составы окружных избирательных комиссий | Пункт 6 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 29 июня 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 16 | Прием предложений по составам окружных избирательных комиссий | Пункт 6 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга | 10 дней со дня, следующего за днем публикации сообщения | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 17 | Принятие решения о сроке и порядке внесения предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Пункт 12 раздела 2.1. Порядка  | Не позднее 18 июля 2019 года | Территориальные избирательные комиссии  |
| 18 | Опубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК в государственных или муниципальных средствах массовой информации | Пункт 14 раздела 2.1. Порядка | После принятия решения  | Территориальные избирательные комиссии |
| 19 | Размещение на сайте СПбИК в сети «Интернет» сообщений ТИК о сроке и порядке внесения предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Пункт 14 раздела 2.1. Порядка | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения | Санкт-Петербургская избирательная комиссия  |
| 20 | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК  | Пункт 12 раздела 2.1. Порядка | С 19 июля по 8 августа 2019 года | Территориальные избирательные комиссии  |
| 21 | Принятие решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Пункт 22 раздела 2.1. Порядка | Не позднее 23 августа 2019 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 22 | Размещение на сайте СПбИК в сети «Интернет» решения о кандидатурах, дополнительно зачисленных в резерв составов УИК | Пункт 22 раздела 2.1. Порядка | Не позднее 24 августа 2019 года | Санкт-Петербургская избирательная комиссия  |
| 23 | Формирование УИК избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей, из резерва составов УИК (в случае принятия решения) | Пункт 1.1 статьи 27 ФЗ,пункт 2 статьи 16 ЗаконаСанкт-Петербурга | Не позднее 23 августа 2019 года, а в исключительных случаях – не позднее 7 сентября 2019 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 24 | Истечение срока полномочий окружных избирательных комиссий  | Пункт 7 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга | Через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов, а в случае обжалования итогов голосования или результатов выборов – со дня, следующего за днем исполнения решения избирательной комиссии муниципального образования, либо исполнения вступившего в законную силу судебного решения | Окружные избирательные комиссии |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** |
| 25 | Составление и публикация в периодических печатных изданиях списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», иными федеральными законами принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение списка в сети «Интернет», а также направление его в избирательную комиссию муниципального образования | Пункт 9 статьи 35 ФЗ, пункт 5 статьи 24 ЗаконаСанкт-Петербурга | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерациипо Санкт-Петербургу |
| 26 | Извещение избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | Пункта 1 статьи 27 ФЗ «О политических партиях»,пункт 3 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Политические партии |
| 27 | Принятие решения о количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидата | Пункт 1 статьи 37 ФЗ,пункт 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга | До начала периода выдвижения кандидатов | Окружные избирательные комиссии |
| 28 | Выдвижение кандидатов избирательным объединением, самовыдвижение | Пункт 9 статьи 33 ФЗ,пункт 8 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга | В течение 20 дней со дня следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования схемы избирательных округов | Избирательные объединения, граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 29 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов | Пункт 5 статьи 37 ФЗ, пункт 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга | Со дня, следующего за днем уведомления кандидатом о выдвижении | Граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей избирателей возраста 18 лет и не признанному судом недееспособными, кандидаты |
| 30 | Представление в окружную избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидатов | Пункт 19 статьи 37, пункт 1 статьи 38 ФЗ,пункт 3 статьи 27, пункт 8 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 18.00 часов дня, в который истекает период для выдвижения кандидатов | Кандидаты |
| 31 | Представление в окружную избирательную комиссию первого финансового отчета о размерах избирательного фонда кандидата, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда | Пункт 9 статьи 59 ФЗ,пункт 8 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга | Одновременно с представлением иных документов для регистрации кандидата | Кандидаты |
| 32 | Проверка достоверности сведений,представленных кандидатами | Пункт 6 статьи 33 ФЗ,пункт 10 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга | В течение 10 или 20 дней со дня поступления запроса окружной избирательной комиссии | Уполномоченные органы во взаимодействии с СПбИК |
| 33 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Пункт 1\_1 статьи 38 ФЗ,пункт 1 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Окружные избирательные комиссии |
| 34 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные представленные документы в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями ФЗ, Закона Санкт-Петербурга | Пункт 1\_1 статьи 38 ФЗ,пункт 1 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее чем за один день до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 35 | Передача кандидату копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов соответствующего кандидата | Пункт 7 статьи 38 ФЗ,пункт 16 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее чем за двое суток до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата | Окружные избирательные комиссии |
| 36 | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | Пункт 18 статьи 38 ФЗ,пункт 1 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга | В течение десяти дней со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата | Окружные избирательные комиссии |
| 37 | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации кандидата | Пункт 2 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга | Незамедлительно после регистрации | Окружные избирательные комиссии |
| 38 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата | Пункт 23 статьи 38 ФЗ,пункт 3 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата | Окружные избирательные комиссии |
| **СТАТУС КАДИДАТОВ** |
| 39 | Реализация кандидатом права снять свою кандидатуру | Пункт 30 статьи 38 ФЗ,пункт 6 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 2 сентября 2019 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 6 сентября 2019 года | Кандидаты |
| 40 | Реализация избирательным объединением, выдвинувшим кандидата, права отзыва кандидата | Пункт 31 статьи 38 ФЗ,пункт 7 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 2 сентября 2019 года | Избирательные объединения |
| 41 | Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Пункт 2 статьи 40 ФЗ,пункт 2 статьи 31 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата | Кандидаты |
| 42 | Регистрация доверенных лиц кандидата | Пункт 1 статьи 43 ФЗ,пункты 1 и 2 статьи 33 Закона Санкт-Петербурга | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Окружные избирательные комиссии |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
| 43 | Предоставление избирательным комиссиям эфирного времени для информирования избирателей, а также печатной площади для опубликования их решений и актов, размещения иной печатной информации  | Пункт 18 статьи 20 ФЗ,пункт 19 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга | После обращения избирательной комиссии | Муниципальные организации, осуществляющие теле- и(или) радиовещание, и(или) редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 44 | Установление объема безвозмездно предоставляемой редакциями муниципальных периодических печатных изданий печатной площади для опубликования решений комиссий и размещения иной информации | пункт 19 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга | После официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 45 | Предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, дача ответов на обращения избирательных комиссий | Пункт 19 статьи 20 ФЗ,пункт 20 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга | В пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно | Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации, осуществляющие теле- и(или) радиовещание, редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций |
| 46 | Доведение до избирателей сведений о кандидатах  | Пункт 7 статьи 33 ФЗ,пункт 11 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга | После завершения регистрации кандидатов | Окружные избирательные комиссии |
| 47 | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | Пункт 8 статьи 33 ФЗ,пункт 12 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга | По мере поступления сведений | Окружные избирательные комиссии |
| 48 | Агитационный период | Пункт 1 статьи 49 ФЗ,пункт 1 статьи 39 Закона Санкт-Петербурга | Со дня выдвижения кандидата и до 00.00 часов 7 сентября 2019 года | Кандидаты, граждане РФ, общественные объединения |
| 49 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») | Пункт 3 статьи 46 ФЗ,пункт 3 статьи 36 Закона Санкт-Петербурга | С 3 сентября 2019 года по 8 сентября 2019 года включительно | Средства массовой информации, организации, осуществляющие проведение опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, авторы соответствующих исследований |
| 50 | Запрет публикации (обнародования) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | Пункт 7 статьи 45 ФЗ,пункт 7 статьи 35 Закона Санкт-Петербурга | 8 сентября 2019 года до момента окончания голосования | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий  |
| 51 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Пункт 8 статьи 47 ФЗ,пункт 7 статьи 37 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу |
| 52 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Пункт 7 статьи 47 ФЗ,пункт 6 статьи 37 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 53 | Представление в Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 37 Закона Санкт-Петербурга, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Пункт 11 статьи 47 ФЗ,пункт 8 статьи 37 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении | Орган местного самоуправления |
| 54 | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата (кандидатов), своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет», представление в избирательную комиссию муниципального образования копии указанной публикации, а также адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа данной политической партии | Пункт 10 статьи 48 ФЗ,пункт 14 статьи 38 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 28 августа 2019 года | Политические партии |
| 55 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Пункт 2 статьи 49 ФЗ,пункт 2 статьи 39 Закона Санкт-Петербурга | С 10 августа 2019 года до 00.00 часов 7 сентября 2019 года | Зарегистрированные кандидаты, граждане РФ, общественные объединения |
| 56 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | Пункт 6 статьи 50 ФЗ,пункт 5 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 57 | Представление сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, информации о дате и об источниках их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании  | Пункт 6 статьи 50 ФЗ,пункт 5 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 58 | Установление форм и порядка учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Пункт 8 статьи 50 ФЗ, пункт 7 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 10 августа 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 59 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Пункт 8 статьи 50 ФЗ,пункт 7 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 18 сентября 2019 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 60 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени (бесплатной печатной площади) между зарегистрированными кандидатами | Пункт 11 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга | После окончания регистрации кандидатов, но не позднее 2 августа 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 61 | Проведение жеребьевки в целях распределения эфирного времени (печатной площади) за плату между зарегистрированными кандидатами | Пункт 10 статьи 41, пункт 3 статьи 42 ЗаконаСанкт-Петербурга | После окончания регистрации кандидатов, но не позднее 2 августа 2019 года | Организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 62 | Уведомление о наименовании теле- или радиоканала организации телерадиовещания, в эфире которого выходит агитационный материал, и времени его выхода в эфир | Пункт 14 статьи 41 ЗаконаСанкт-Петербурга | Не позднее чем за два дня до дня выхода в эфир агитационного материала | Кандидаты |
| 63 | Направление в организации телерадиовещания, в эфире теле- или радиоканала которых выходит агитационный материал, доказательств выполнения требований пунктов 13 и 14 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга | Пункт 15 статьи 41 ЗаконаСанкт-Петербурга | Не позднее дня, предшествующего дню предоставления кандидату эфирного времени | Кандидаты |
| 64 | Уведомление в письменной форме избирательную комиссию муниципального образования о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в государственной или муниципальной собственности, а равно помещения, находящегося в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и(или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Пункт 4 статьи 53 ФЗ,Пункт 4 статьи 43 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 65 | Размещение в сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения, указанного в пункте 64 настоящего Календарного плана, зарегистрированному кандидату | Пункт 4 статьи 53 ФЗ,Пункт 4 статьи 43 Закона Санкт-Петербурга | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 66 | Отказ зарегистрированного кандидата от использования эфирного времени, печатной площади (сообщение об этом в соответствующую организацию телерадиовещания, редакцию муниципального периодического печатного издания) | Пункт 10 статьи 41, пункт 3 статьи 42 ЗаконаСанкт-Петербурга | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир (до дня опубликования предвыборного агитационного материала) | Зарегистрированные кандидаты |
| 67 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов | Пункт 1.1 статьи 54 ФЗ,пункт 2 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
| 68 | Представление сведений, указанных в пункте 67 настоящего Календарного плана, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Пункт 1.1 статьи 54 ФЗ,пункт 2 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
| 69 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Пункт 7 статьи 54 ФЗ,пункт 7 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 8 августа 2019 года | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
| 70 | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Пункт 7 статьи 54 ФЗ,пункт 7 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга | Незамедлительно после выделения специальных мест органами местного самоуправления | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 71 | Установление времени для предоставления зарегистрированным кандидатам (их доверенным лицам) помещений, находящихся в государственной собственности, для встреч с избирателями | Пункт 3 статьи 53 ФЗ,пункт 3 статьи 43 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее дня, следующего за днем окончания регистрации кандидатов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 72 | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | Пункт 5 статьи 53 ФЗ, пункт 5 статьи 43 Закона Санкт-Петербурга | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 73 | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лицо времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части, либо в военной организации или в учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | Пункт 7 статьи 53 ФЗ,пункт 7 статьи 43 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 74 | Оборудование информационного стенда в помещении для голосования или непосредственно перед ним для размещения информации обо всех кандидатах | Пункт 3 статьи 61 ФЗ,пункт 3 статьи 50 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 7 сентября 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 75 | Создание собственных избирательных фондов кандидатов | Пункт 1 статьи 58 ФЗ,пункт 1 статьи 47 Закона Санкт-Петербурга | После письменного уведомления о выдвижении кандидата и до представления документов для регистрации | Кандидаты |
| 76 | Уведомление избирательной комиссии муниципального образования о несоздании собственного избирательного фонда и не финансировании кандидатом своей избирательной кампании | Пункт 1 статьи 58 ФЗ,пункт 2 статьи 47 Закона Санкт-Петербурга | После письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата и не позднее даты представления документов для регистрации | Кандидаты |
| 77 | Определение объема сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов  | Пункт 8 статьи 59 ФЗ,пункт 17 статьи 47 Закона Санкт-Петербурга | После официального опубликования решения о назначении выборов | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 78 | Размещение сведений, указанных в пункте 77 настоящего Календарного плана, на официальном сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии в сети «Интернет»  | Пункт 8 статьи 59 ФЗ,пункт 17 статьи 47 Закона Санкт-Петербурга | После официального опубликования решения о назначении выборов | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 79 | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Пункт 3 статьи 58 ФЗ,пункт 6 статьи 48 Закона Санкт-Петербурга | В течение трех дней со дня приема соответствующих документов | Окружные избирательные комиссии |
| 80 | Возвращение жертвователю пожертвований  | Пункт 9 статьи 58 ФЗ,пункт 8 статьи 47 Закона Санкт-Петербурга | В течение десяти дней с момента внесения пожертвования | Кандидаты |
| 81 | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | Пункт 9 статьи 58 ФЗ,пункт 8 статьи 47 Закона Санкт-Петербурга | В течение десяти дней с момента внесения пожертвования | Кандидаты |
| 82 | Представление первого финансового отчета в избирательную комиссию муниципального образования | Пункт 9 статьи 59 ФЗ,пункт 8 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидатов | Кандидаты |
| 83 | Представление итогового финансового отчета в избирательную комиссию муниципального образования | Пункт 9 статьи 59 ФЗ, пункт 9 статьи 49 ЗаконаСанкт-Петербурга | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 84 | Представление информации о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | Пункт 7 статьи 59 ФЗ, пункт 7 статьи 49 ЗаконаСанкт-Петербурга, | Периодически по требованию окружной избирательной комиссии или кандидата  | Филиал ПАО «Сбербанк России» по требованию окружной избирательной комиссии или кандидата  |
| 85 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | Пункт 7 статьи 59 ФЗ,пункт 7 статьи 49 ЗаконаСанкт-Петербурга | В трехдневный срок после поступления запроса, а за три дня до голосования – немедленно | Филиал ПАО «Сбербанк России» по представлению окружной избирательной комиссии, по требованию кандидата |
| 86 | Передача в средства массовой информации копии первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов для опубликования | Пункт 9.1 статьи 59 ФЗ,пункт 11 статьи 49 ЗаконаСанкт-Петербурга | Не позднее чем через пять дней со дня получения | Окружные избирательные комиссии |
| 87 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в его избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам | Пункт 11 статьи 59 ФЗ,пункт 12 статьи 49 ЗаконаСанкт-Петербурга | После дня голосования | Кандидаты |
| 88 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, в доход местного бюджета  | Пункт 11 статьи 59 ФЗ,пункт 12 статьи 49 ЗаконаСанкт-Петербурга | По истечении 60 дней со дня голосования | Филиал ПАО «Сбербанк России» по представлению избирательной комиссии муниципального образования |
| 89 | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов: |
| в окружные избирательные комиссии | Пункт 7 статьи 46 Закона Санкт-Петербурга  | Не позднее 18 сентября 2019 года  | Участковые избирательные комиссии  |
| в избирательную комиссию муниципального образования | Пункт 8 статьи 46 Закона Санкт-Петербурга  | Не позднее 28 сентября 2019 года  | Окружные избирательные комиссии |
| в муниципальный совет внутригородского муниципального образования | Пункт 6 статьи 57 ФЗ,пункт 9 статьи 46 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 90 | Возврат в местный бюджет неизрасходованных избирательными комиссиями средств, полученных из местного бюджета | Пункт 10 статьи 46 Закона Санкт-Петербурга, | Не позднее чем через один месяц со дня представления отчета о расходовании средств местного бюджета в соответствующий муниципальный совет | Избирательная комиссия муниципального образования |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
| 91 | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Пункт 4 статьи 63 ФЗ,пункт 5 статьи 52 ЗаконаСанкт-Петербурга | Не позднее 18 августа 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 92 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации  | Пункт 11 статьи 63 ФЗ,пункт 11 статьи 52 ЗаконаСанкт-Петербурга | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 93 | Оповещение членов соответствующих избирательных комиссий, кандидатов или их представителей, представителей избирательных объединений о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Пункт 14 статьи 63 ФЗ,пункт 14 статьи 52 ЗаконаСанкт-Петербурга | До даты передачи избирательных бюллетеней | Избирательные комиссии |
| 94 | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям | Пункт 12 статьи 63 ФЗ,пункт 12 статьи 52 Закона Санкт-Петербурга | До даты передачи избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 95 | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней между УИК | Пункт 12 статьи 63 ФЗ,пункт 12 статьи 52 ЗаконаСанкт-Петербурга | Не позднее 6 сентября 2019 года | Окружные избирательные комиссии |
| 96 | Передача избирательных бюллетеней УИК  | Пункт 13 статьи 63 ФЗ,пункт 13 статьи 52 ЗаконаСанкт-Петербурга | Не позднее 6 сентября 2019 года | Окружные избирательные комиссии |
| 97 | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений, способа защиты от подделки при их изготовлении | Пункт 3 статьи 62 ФЗ,пункт 2 статьи 51 ЗаконаСанкт-Петербурга | Не позднее 9 июля 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 98 | Выдача открепительных удостоверений избирателям в избирательной комиссии муниципального образования | Пункт 1 статьи 62 ФЗ,пункт 1 статьи 51 ЗаконаСанкт-Петербурга | С 24 июля по 27 августа 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 99 | Выдача открепительных удостоверений избирателям в УИК | Пункт 1 статьи 62 ФЗ,пункт 1 статьи 51 ЗаконаСанкт-Петербурга | С 28 августа по 7 сентября 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
| 100 | Направление в УИК заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений вместе с первым экземпляром списка избирателей | Пункт 9 статьи 62 ФЗ,пункт 8 статьи 51 ЗаконаСанкт-Петербурга | До дня голосования (не позднее 28 августа 2019 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 101 | Подача в УИК заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | Пункт 5 статьи 66 ФЗ,пункт 5 статьи 54 Закона Санкт-Петербурга | С 29 августа 2019 года и до 14.00 часов 8 сентября 2019 года | Избиратели, лица, содействующие в передаче заявлений (устных обращений) |
| 102 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования  | Пункт 2 статьи 64 ФЗ,пункт 2 статьи 53 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 28 августа 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
| 103 | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» | Пункт 3 статьи 74 ФЗ, пункт 2 статьи 60-1 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 2 сентября 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 104 | Погашение неиспользованных открепительных удостоверений | Пункт 13 статьи 62 ФЗ,пункт 12 статьи 51 Закона Санкт-Петербурга | В день голосования до наступления времени голосования | Избирательные комиссии |
| 105 | Проведение голосования | Пункт 1 статьи 64 ФЗ,пункт 1 статьи 53 Закона Санкт-Петербурга | 8 сентября 2019 годас 8.00 до 20.00 часов | Участковые избирательные комиссии |
| 106 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней | Пункт 20 статьи 63 ФЗ,пункт 19 статьи 52 Закона Санкт-Петербурга | В день голосования после окончания времени голосования | Окружные избирательные комиссии |
| 107 | Подсчет голосов избирателей | Статья 68 ФЗ,пункт 2 статьи 56 Закона Санкт-Петербурга | В день голосования после окончания времени голосования  | Участковые избирательные комиссии |
| 108 | Подписание протокола УИК об итогах голосования | Пункт 26 статьи 68 ФЗ,пункт 25 статьи 56 Закона Санкт-Петербурга | После проведения итогового заседания и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 109 | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования  | Пункт 29 статьи 68 ФЗ,пункт 28 статьи 56 Закона Санкт-Петербурга | Немедленно после подписания протокола УИК об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии  |
| 110 | Направление первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования в окружную избирательную комиссию | Пункт 30 статьи 68 ФЗ,пункт 29 статьи 56 Закона Санкт-Петербурга | Немедленно после подписания членами УИК с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий | Участковые избирательные комиссии |
| 111 | Определение результатов выборов | Пункт 1 статьи 70 ФЗ,пункт 1 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 18 сентября 2019 года | Окружные избирательные комиссии |
| 112 | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом | Пункт 6 статьи 70 ФЗ,пункт 4 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга | После определения результатов выборов | Окружные избирательные комиссии |
| 113 | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копий документов, подтверждающих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | Пункт 6 статьи 70 ФЗ, пункт 4 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга | В пятидневный срок после извещения об избрании зарегистрированного кандидата депутатом | Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами |
| 114 | Принятие решения о регистрации избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании, составление списка лиц, избранных депутатами, передача его в муниципальный совет | Пункт 7 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее чем через семь дней со дня официального опубликования результатов выборов, но не ранее истечения срока, установленного пунктом 4 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 115 | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующему избирательному округу в средства массовой информации | Пункт 2 статьи 72 ФЗ,пункт 2 статьи 60 Закона Санкт-Петербурга | В течение суток после определения результатов выборов | Окружные избирательные комиссии |
| 116 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов | Пункт 3 статьи 72 ФЗ, пункт 3 статьи 60 ЗаконаСанкт-Петербурга | Не позднее 8 октября 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 117 | Официальное опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколах окружных избирательных комиссий о результатах выборов и данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования УИК, на основании которых определялись результаты выборов | Пункт 4 статьи 72 ФЗ,пункт 4 статьи 60 Закона Санкт-Петербурга | В течение двух месяцев со дня голосования | Окружные избирательные комиссии |
| 118 | Хранение документации избирательных комиссий всех уровней, включаяподписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени, открепительные удостоверения и списки избирателей | Пункт 10 статьи 70 ФЗ,пункт 8 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга | В течение одного года со дня опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 119 | Хранение протоколов об итогах голосования, результатов выборов, сводных таблиц окружных избирательных комиссий о результатах выборов  | Пункт 10 статьи 70 ФЗ,пункт 8 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга | Не менее одного года со дня объявления даты следующих выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 120 | Хранение избирательной документации, в случае рассмотрения в суде жалоб на решения избирательной комиссии об итогах голосования, результатах выборов, возбуждения уголовных дел, связанных с нарушением избирательных прав граждан Российской Федерации | Пункт 10 статьи 70 ФЗ,пункт 8 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга | До вступления в законную силу решения суда (прекращения дела в соответствии с законом) | Избирательная комиссия муниципального образования |

**Используемые сокращения:**

Порядок – Порядок формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря
2012 года № 152/1137-6;

СПбИК – Санкт-Петербургская избирательная комиссия;

УИК – участковая избирательная комиссия;

сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».