

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***«11» сентября 2018*** |  | ***№ 60*** |

*Санкт-Петербург*

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ НА 2019 ГОД**

**«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ**

**ДОСУГОВЫХ И МЕСТНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО МО ОБУХОВСКИЙ»**

**(в ред. Постановления МА МО МО Обуховский от 14.11.2018 № 81, от 25.04.2019 № 20, от 04.06.2019 № 26)**

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,

МА МО МО Обуховский ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Утвердить ведомственную целевую программу на 2019 год «Организация и проведение досуговых и местных праздничных мероприятий для жителей МО МО Обуховский» согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава Местной администрации** | **М.Е. Семенов** |

Утверждена

Постановлением МА

МО МО Обуховский

 От «11» сентября 2018 № 60

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА НА 2019 ГОД

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ

ДОСУГОВЫХ И МЕСТНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО МО ОБУХОВСКИЙ»

**Паспорт ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | Организация и проведение досуговых и местных праздничных мероприятий для жителей МО МО Обуховский |
| 2. | Правовые основания для разработки программы: | - Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;   - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 г. № 355 «О Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года»;   - Закон Санкт-Петербурга от 11.01.2011 № 739-2 «О политике в сфере культуры в Санкт-Петербурге»;  -   «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1;  - Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2005 N 555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге»;  - Устав МО МО Обуховский;  - Постановление МА МО МО Обуховский от 01.12.2017 № 84 «Об утверждении перечня местных праздничных мероприятий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Обуховский» (в ред. Постановления МА МО МО Обуховский от 09.08.2018 № 42) |
| 3. | Реализуемый вопрос местного значения | - организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;  - организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования |
| 4. | Разработчик программы: | Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Обуховский |
| 5. | Основные цели и задачи программы: | - Формирование единого культурного пространства на территории муниципального образования;   - Сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала жителей муниципального образования;  -  Укрепление культурных связей между поколениями;  - Повышение качества жизни жителей муниципального образования;   - Снижение социальной напряженности путём участия жителей округа в культурно – досуговых мероприятиях;  - Проявление устойчивого внимания к нуждам и запросам жителей округа;  - Создание условий для организации досуга и культурного времяпровождения жителей муниципального образования |
| **6.** | Срок реализации | 2019 год |
| **7.** | Источники финансирования | местный бюджет МО МО Обуховский |
| **8.** | Объем финансирования программы (в тыс. руб.) | **19 458,7** |
| **9.** | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Сохранение культурного потенциала и культурного наследия страны, поддержка многообразия культурной жизни.  - Обеспечение единства культурного пространства, равных возможностей доступа к культурным ценностям  для жителей округа,  создание условий  для диалога в многонациональном государстве.  - Повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества, формировании социально активной личности, защите социально уязвимых категорий граждан. |
| **10.** | Ожидаемая численность участников, задействованных в мероприятиях | 8349 человек |

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование местного праздничного мероприятия | Натуральные показатели | Сроки  исполнения | Денежные показатели (тыс. руб.) |
| 1. | Подвигу твоему, Ленинград! | Кол-во приглашенных  800 | Январь – Февраль | 2 774,6 |
| 2. | Героическому Ленинграду посвящается | Кол-во приглашенных  660 | Февраль – Март | 851,2 |
| 3. | Обуховская масленица | Примерное кол-во участников  400 | Март | 813,5 |
| 4. | Весенний фестиваль | Кол-во приглашенных  800 | Февраль – Март | 2 276,3 |
| 5. | Огни победы! Праздничный салют! | Примерное кол-во участников 600 | Апрель – Май | 1 852,5 |
| 6. | Россия в моем сердце! | Кол-во приглашенных  800 | Июнь | 1 732,8 |
| 7. | Осенняя мелодия | Кол-во приглашенных  1600 | Сентябрь | 5 003,8 |
| 8. | Здравствуй, дедушка Мороз! | Кол-во приглашенных  1500 | Декабрь | 2 227,8 |
| 9. | По дороге в страну знаний | Примерное кол-во участников  500 | Август - Сентябрь | 822,7 |
| №  п/п | Наименование досугового мероприятия | Натуральные показатели | Сроки  исполнения | Денежные показатели (тыс. руб.) |
| 1. | Экскурсии для жителей округа | 11 экскурсий;  кол-во участников каждой экскурсии  49 человек | В течение года | 853,5 |
| 2. | Посещение жителями округа концерта | 1 концерт  150 человек | Январь | 150,0 |
|  | **ИТОГО** |  |  | **19 458,7** |

**ОБОСНОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ**

**НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ**

**«Организация и проведение местных праздничных мероприятий»,**

**целевая статья 4400100200**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование меропри ятия | Расчет и обоснование | общая сумма, (тыс. руб.) |
| 1. | Подвигу твоему, Ленинград! | Аренда концертного зала; Техническое оснащение мероприятия; обслуживающий персонал; концертно-развлекательная программа (не менее 90 мин) с участием профессионального ведущего, заслуженных артистов России; вокальных коллективов и др., оформление места проведения, обеспечение безопасности мероприятия путем привлечения сотрудников охраны/народной дружины, изготовление полиграфической продукции и пр.;  - подарки (1,5–сп. комплекты постельного белья) 800 шт.; календари и пакеты (800 шт)  Кол-во зрителей: 800 человек | 2 774,6 |
| 2. | Героическому Ленинграду посвящается | Приблизительное кол-во мероприятий: 10. Техническое оснащение мероприятия; обслуживающий персонал; автотранспорт для доставки оборудования, аниматоров, обслуживающего персонала, подарочной продукции;  - подарки (радио-будильники в подарочных пакетах) 660 шт.  Кол-во зрителей: 660 человек | 851,2 |
| 3. | Обуховская масленица | Уличное гуляние: Техническое оснащение мероприятия; обслуживающий персонал; концертно-развлекательная программа (не менее 90 мин) с участием профессионального ведущего; заслуженных артистов России; угощения (блины, чай, леденцы); сжигание чучела, конкурсы с призами; биотуалеты; обеспечение безопасности мероприятия путем привлечения сотрудников охраны/народной дружины | 813,5 |
| 4. | Весенний фестиваль | Аренда концертного зала; Техническое оснащение мероприятия; обслуживающий персонал; концертно-развлекательная программа (не менее 90 мин) с участием профессионального ведущего - заслуженного артиста России, народного арстиста России, оформление места проведения, обеспечение безопасности мероприятия путем привлечения сотрудников охраны/народной дружины, изготовление полиграфической продукции и пр.  - подарки (набор из 2-х полотенец в праздничной упаковке) 800 шт.; календари и пакеты (800 шт); Кол-во зрителей: 800 человек | 2 276,3 |
| 5. | Огни победы!  Праздничный салют! | 2 уличных концерта (Белевское и Троицкое поле):  Техническое оснащение мероприятия; обслуживающий персонал; концертно-развлекательная программа (не менее 180 мин) с участием профессиональных ведущих; заслуженной артистки России и др.; полевая кухня, аквагримм, батуты, биотуалеты, работа фото-точки (изготовлене моментальных фото в течение мероприятия), атракционы для детей, пластиковая мебель; обеспечение безопасности мероприятия путем привлечения сотрудников охраны/народной дружины; | 1 852,5 |
| 4.  6. | Россия в моем сердце! | Аренда концертного зала; Техническое оснащение мероприятия; обслуживающий персонал; концертно-развлекательная программа (не менее 90 мин) с участием профессионального ведущего; заслуженных артистов России; оформление места проведения, обеспечение безопасности мероприятия путем привлечения сотрудников охраны/народной дружины, изготовление полиграфической продукции и пр.  - подарки (подушка р-р: 70х70) 800 шт.  Кол-во зрителей: 800 человек | 1 732,8 |
| 7. | Осенняя мелодия | Две концертных программы: аренда концертного зала; Техническое оснащение мероприятия; обслуживающий персонал; концертно-развлекательная программа (не менее 90 мин) с участием профессионального ведущего; популярной артистки России; лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей и др., оформление места проведения, обеспечение безопасности мероприятия путем привлечения сотрудников охраны/народной дружины; изготовление полиграфической продукции и пр.  - подарки (кастрюли, объемом 3,2 л со стеклянной крышкой в индивидуальной коробке, пакет) 1600 шт;  Кол-во зрителей: 1600 человек | 5 003,8 |
| 8. | Здравствуй, дедушка Мороз! | 2 спектакля:  Аренда концертного зала; интермедия, продолжительностью не менее 10 мин., театрализованное представление, продолжительностью не менее 50 мин.; техническое оснащение мероприятия; декорации; обеспечение безопасности мероприятия путем привлечения сотрудников охраны/народной дружины, изготовление полиграфической продукции и пр.  подарки (кондитерские наборы весом не менее 500 гр. с вложением ) 1500 шт.  Кол-во зрителей: 1500 человек | 2 227,8 |
| 9. | По дороге в страну знаний | Уличный концерт: Техническое оснащение мероприятия; обслуживающий персонал; концертно-развлекательная программа (не менее 90 мин) с участием профессиональных артистов и ведущего; угощения (чай, пирожки); конкурсы с призами; батут; биотуалет; | 822,7 |
|  | **ИТОГО** |  | **18 355,2** |

**«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования», целевая статья 4400200560**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование мероприятия | Расчет и обоснование | общая сумма, (тыс. руб.) |
| 1. | Экскурсия в Петергоф | - трассовая экскурсия, - экскурсия в парк Александрия,- экскурсия во дворце Коттедж,- экскурсия в Фермерском дворце,- комплексный обед. - вода 0,5 л, магнит с видом города  (продолжительность 6 часов) | 83,5 |
| 2 | Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга с посещением Летнего сада | - трассовая экскурсия,  - экскурсия по рекам и каналам  на теплоходе, продолжительностью не менее 1,5 час,  - экскурсия по Летнему саду с посещением Летнего дворца Петра 1,  - комплексный обед,  - вода 0,5 л, магнит с видом города  (продолжительность 7 часов) | 99,7 |
| 3 | Экскурсия в Павловск | - трассовая экскурсия,  - экскурсия по Павловскому парку,  - экскурсия в Павловский дворец,  - комплексный обед,  - вода 0,5 л, магнит с видом города  (продолжительность 5 часов) | 83,4 |
| 4 | Экскурсия «Императорская резиденция Ораниенбаум» | - трассовая экскурсия,  - экскурсия по парку,  - экскурсия в Меншиковском дворце,  - экскурсия в Китайском дворце,  - комплексный обед,  - вода 0,5 л, магнит с видом города  (продолжительность 7 часов) | 82,7 |
| 5 | Экскурсия в Пушкин | - трассовая экскурсия,  - экскурсия по Екатерининскому парку,  - экскурсия в павильоне «Агатовые комнаты»,  - экскурсия в павильоне «Эрмитаж»,  - экскурсия в павильоне «Кавалерская мыльня XXI века»,  - комплексный обед,  - вода 0,5 л, магнит с видом города  (продолжительность 7 часов) | 98,9 |
| 6 | Экскурсия на остров Коневец | - трассовая экскурсия,  - проезд по Ладожскому озеру на пароме,  - посещение Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря, собора с комплексом келейных, гостиничных и хозяйственных монастырских построек,  - прогулка к Святой горе,  - показ часовен, скита, Конь-камня,  - трапеза в монастыре,  - вода 0,5 л, сух паек: сок в ассортименте, 2 пирожка с капустой в пакете  (продолжительность 12 часов) | 163,5 |
| 7 | Экскурсия в Карелию | - трассовая экскурсия по дороге через Сестрорецк-Комарово-Зеленогорск с показом:  - достопримечательностей Сестрорецка,  - экскурсия в музей Пенаты в Репино,  - посещение лютеранской кирхи и православного храма Казанской Божьей Матери Зеленогорска,  - комплексный обед,  - экскурсия в Константино-Еленинский монастырь,  - вода 0,5 л, сух паек: сок в ассортименте, 2 пирожка с капустой в пакете  (продолжительность 12 часов) | 81,3 |
| 8 | Экскурсия «Усадьбы Петербургской губернии: Извара» | - трассовая экскурсия,  - экскурсия в музее-усадьбе Рерихов  - экскурсия по парку,  - посещение храма Казанской иконы Божией Матери,  - комплексный обед,  - вода 0,5 л, магнит с видом города  (продолжительность 9 часов) | 78,7 |
| 9. | Экскурсия в Гатчину | - трассовая экскурсия,  - экскурсия по большому Гатчинскому дворцу (обязательное посещение: Аванзал, Белый зал, Мраморная столовая, Малиновая гостиная, Тронная и кабинет Павла I, Чесменская, Греческая, Готическая и Китайская галерея, Будуар и кабинет Марии Федоровны,  действующая домовая церковь Живоначальной Троицы, покои семьи Александра III);  - переход по подземному ходу, ведущему к озеру,  - экскурсия по парку,  - экскурсия по городу с посещением Покровского и Павловского соборов,  - комплексный обед,  - вода 0,5 л, магнит с видом города  (продолжительность 7 часов) | 81,8 |
| 10. | Экскурсия в Рождествено | - трассовая экскурсия;  - экскурсия по музею-усадьбе Набокова "Рождествено";  - прогулка по парку и посещение пещер  - комплексный обед  (продолжительность 6 часов)  кол-во экскурсий: 2 | 100,0 |
| 11. | Организация посещения жителями округа концерта | Дом Культуры или Концертный зал:  150 билетов х 1000 руб. (из расчета средней цены билета) | 150,0 |
|  | **ИТОГО** |  | **1 103,5** |

Расчет стоимости услуг произведен путем анализа рынка цен однородных услуг на основании коммерческих предложений.